## 封面
东莞市建设工程项目
工 程 量 清 单 报 价 表
招标编号：SSASSO12400471 .
工程名称：环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程施工第二合同段
招 标 人：东莞市交通投资集团有限公司
代 理 人：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
投标人： （企业数字证书电子签章）
投标文件递交截止时间： 2024年 月 日 ： 时
投标单位法定代表人或其授权代理人： （数字证书电子签章）

## 清单说明（必须打印）
1.工程量清单说明 1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的工程量清单计量与支付规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、工程量清单计量与支付规则及图纸等一起阅读和理解。 1.3本工程量清单中所列工程数量是根据招标图纸计算出的。具体说明及要求详见招标文件第二章“投标人须知”第3.2款“投标报价”的有关规定。 1.4工程量清单各章是按照第八章“工程量清单计量与支付规则”、粤交基[2010]355号第一册附件3《工程量清单计量与支付规则》和粤交造价函〔2011〕45号的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与上述《规则》的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。该规则中未涉及到的项目，按照第七章“技术规范“相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”、第八章“工程量清单计量与支付规则”、粤交基[2010]355号第一册附件3《工程量清单计量与支付规则》和粤交造价函〔2011〕45号的的有关内容。 1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除投标人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 2.投标报价说明 2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（建筑工程一切险及第三者责任险除外）、税费、 利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.3最高限价中的工程量清单第100章的竣工文件费、施工环保费、工程管理软件、供水与排污设施、电讯设施的提供、维修与拆除、通车前保洁及交通维护费用等费用和第500章监控量测、超前地质预报等费用已包含在相关费率中，上述细目，投标人在编制投标报价时应综合考虑予以报价（其中工程量清单第100章的竣工文件按工程量清单第200章至第900章合计金额的2‰在工程量清单102-1中报价，施工环保费按工程量清单第200章至第900章合计金额的3‰在工程量清单102-2中报价，通车前保洁及交通维护费用按公路里程长度5万元/km在工程量清单102-7中报价，工程管理软件报价不得低于30万元、监控量测报价不得低于130万元、地质预报报价不得低于210万元）。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目及图纸中对应项目的所有工程内容。 本工程的土石比例按照招标时工程量清单报价表中所列土方和石方的数量比例包干确定，其中石方中软石、次坚石、坚石比例及次坚石、坚石利用比例及坚石回收比例包干，与此有关的风险承包人应在投标报价时充分考虑，施工过程中无论任何原因均不做调整。 2.4符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 2.5投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 2.6安全生产费用说明 安全生产费用的管理，招标人将另行制订详细的安全生产费用管理办法，具体的安全生产费用计量、支付等管理以招标人另行制订的安全生产费用管理办法为准，请各投标人综合考虑相关风险，不得由此提出任何索赔。 2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 2.8暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无。 2.9暂估价的数量及拟用子目的说明： 本项目施工范围内下穿广深港高铁工程，由此产生的与铁路部门的报批手续及协调等相关事项的费用（包括但不限于技术服务费、设计图审查（核）费、铁路运输损失补偿费、施工安全配合费、铁路设备监测费、铁路视频监控费等费用）按暂估价形式报价，暂估价13814642元，最终费用以东莞市政府批复为准，如最终批复金额高于合同暂估价的，按暂估价确定，否则按东莞市政府批复金额确定。 3. 计日工说明:本款不适用。 4.其他说明 投标文件必须使用填妥报价的工程量固化清单电子文件直接打印成纸质版的工程量清单后将其扫描件附在投标文件中，并按要求由投标人的法定代表人或其委托代理人进行数字证书电子签章和企业数字证书电子签章，具体详见招标文件第二章投标人须知第3.2.1项。 5.工程量清单 工程量清单详见在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）上发布的工程量固化清单电子文件。 注：投标人应按照上述要求逐项填报工程量清单。工程量清单不需要附项目清单、分项清单及单价分析表，但投标人中标后，发包人可要求中标人提交项目清单、分项清单及单价分析表，中标人不得拒绝。
法定代表人或授权代理人电子签章： | 企业数字证书电子签章：

## 汇总表
工程量清单汇总表
招清单01表
环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程施工第二合同段
施工第二合同段
序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 合计金额(元)
1 | 第100章 | 总则 | 14039149
2 | 第200章 | 路基 | 0
3 | 第300章 | 路面 | 0
4 | 第400章 | 桥梁、涵洞工程 | 0
5 | 第500章 | 隧道 | 0
6 | 第600章 | 交通安全设施 | 0
7 | 第700章 | 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第800章 | 机电工程 | 0
9 | 第900章 | 附属区房建工程 | ——
10 | 第100章至900章清单合计 |  | 14039149
11 | 投标报价11=10 |  | 14039149
企业数字证书电子签章：
法定代表人或其委托代理人数字证书电子签章：

## 工程量清单
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 1 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
100章 总则
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
101-1 | 保险费
101-1-1 | 建筑工程一切险和第三者责任险 | 总额 | 1 | 54506.59 | 54507
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 0 | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 0 | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 单列 | 单列 | 13456648.00
102-4 | 工程管理软件 | 总额 | 1 |  | 0 | 该项报价不得低于30万元
102-5 | 交通管制经费
102-5-2 | 临时交通疏导设施费 | 总额 | 1 |  | 0 | 8700.00
102-7 | 通车前保洁及交通维护费用 | 总额 | 1 | 170000 | 170000 | 该项报价按公路里程长度5万元/km计
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路、便桥工程
103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 |  | 0 | 2758069.00
103-2 | 临时用地 | 总额
103-2-1 | 驻地等其他临时用地 | 总额 | 1 |  | 0 | 3117815.00
103-2-2 | 预制场临时用地 | 总额 | 1 |  | 0 | 266400.00
103-2-3 | 临时堆放场用地 | 总额 | 1 |  | 0 | 560160.00
103-3 | 临时供电设施
103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 726526.00
103-3-2 | 设施维护 | 总额 | 1 |  | 0 | 投标人自行报价
103-4 | 电讯设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 投标人自行报价
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0 | 投标人自行报价
103-7 | 专项施工围挡
103-7-1 | 装配式H型钢结构围蔽
103-7-1-1 | 装配式H型钢结构围蔽(新建、安装、拆除) | m | 328 |  | 0 | 400.00
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设
104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 14245207.00
104-1-2 | 水泥混凝士拌合设施安拆及场地处理 | 总额 | 1 |  | 0 | 289148.00
104-1-5 | 预制场台座、存梁区台座、轨道、起重设备、养护设备及场地处理 | 总额 | 1 |  | 0 | 303306.00
106 | 临时堆放场
106-1 | 临时堆放场 | 总额 | 1 |  | 0 | 158894.00
107 | 涉铁费
107-1 | 涉铁费(暂估价) | 总额 | 1 | 13814642 | 13814642 | 13814642
| 清单 第 100 章合计 人民币 | 14039149
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 2 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
202-1-1 | 清理现场 | m2 | 7727.033 |  | 0 | 13.20
202-1-2 | 砍伐树木及挖除树根 | 棵 | 1900 |  | 0 | 37.56
202-3 | 拆除结构物
202-3-1 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 163.4 |  | 0 | 431.70
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
203-1-1 | 挖土方
203-1-1-1 | 挖弃土方 | m3 | 104463.279 |  | 0 | 58.65
203-1-1-2 | 挖利用土方 | m3 | 32424.849 |  | 0 | 11.52
203-1-2 | 挖石方
203-1-2-1 | 挖弃石方
203-1-2-1-1 | 挖弃石方 | m3 | 7505.1 |  | 0 | 53.28
203-1-2-2 | 挖利用石方
203-1-2-2-1 | 挖利用石方 | m3 | 4785.6 |  | 0 | 37.56
203-1-3 | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 1590.8 |  | 0 | 57.91
203-2 | 改河、改渠、改路挖方
203-2-1 | 挖土方
203-2-1-2 | 挖利用土方 | m3 | 1742 |  | 0 | 8.35
203-4 | 管沟土方
203-4-1 | 管沟挖弃土方 | m3 | 2279.756 |  | 0 | 60.07
203-4-2 | 管沟挖利用土方 | m3 | 557.572 |  | 0 | 5.02
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑
204-1-2 | 利用土方 | m3 | 25428.6 |  | 0 | 6.33
204-1-7 | 结构物台背回填
204-1-7-1 | 回填石屑（利用隧道弃渣） | m3 | 5704.669 |  | 0 | 37.92
204-1-7-2 | 回填碎石（利用隧道弃渣） | m3 | 1148.9 |  | 0 | 51.42
204-1-7-9 | 回填砂 | m3 | 156.1 |  | 0 | 192.25
204-1-7-10 | 回填普通土 | m3 | 557.572 |  | 0 | 12.44
204-1-7-11 | 回填C30混凝土 | m3 | 545.47 |  | 0 | 513.58
204-1-8 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 702.5 |  | 0 | 26.57
204-1-14 | 换填石渣（利用隧道弃渣） | m3 | 2087.4 |  | 0 | 7.44
204-2 | 改河、改渠、改路填筑
204-2-1 | 利用土方 | m3 | 1826.4 |  | 0 | 5.76
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土地基处理
205-1-15 | 土工格栅
205-1-15-2 | 双向格栅 | m2 | 2463.2 |  | 0 | 18.19
205-1-24 | 水泥搅拌桩
205-1-24-3 | φ400-500mm水泥搅拌桩
205-1-24-3-1 | φ500mm水泥搅拌桩（无侧限抗压强度≥0.8MPa） | m | 396 |  | 0 | 46.89
205-1-27 | 轻质混凝土
205-1-27-2 | C15轻质混凝土 | m3 | 661.9 |  | 0 | 485.16
206-1 | 整修路拱 | km | 0.39 |  | 0 | 5851.28
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 3 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
206-2 | 整修边坡 | km | 0.39 |  | 0 | 38782.05
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
207-1-5 | 现浇混凝土边沟
207-1-5-1 | 现浇钢筋 | kg | 555.7 |  | 0 | 6.22
207-1-5-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 439.6 |  | 0 | 726.33
207-2 | 排水沟
207-2-4 | 现浇混凝土排水沟
207-2-4-1 | 现浇钢筋 | kg | 343.7 |  | 0 | 6.22
207-2-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 125.3 |  | 0 | 752.80
207-3 | 截水沟
207-3-4 | 现浇混凝土截水沟
207-3-4-1 | 现浇钢筋 | kg | 1415.2 |  | 0 | 5.19
207-3-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 839.34 |  | 0 | 697.85
207-3-4-5 | C25现浇混凝土 | m3 | 30.8 |  | 0 | 650.06
207-4 | 急流槽或跌水
207-4-4 | 现浇混凝土急流槽
207-4-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 281.68 |  | 0 | 729.27
207-5 | 路基盲（渗）沟
207-5-1 | 碎石料盲（渗）沟 | m3 | 23.8 |  | 0 | 288.95
207-10 | 路基排水管
207-10-1 | 钢筋混凝土排水管
207-10-1-7 | φ700-800mm
207-10-1-7-1 | φ800mmII级钢筋水泥混凝土管 | m | 19 |  | 0 | 570.58
207-10-1-9 | φ900-1000mm
207-10-1-9-1 | φ1000mmII级钢筋水泥混凝土管 | m | 255 |  | 0 | 819.37
207-10-2 | PVC排水管
207-10-2-1 | φ50mm以内PVC排水管 | m | 196 |  | 0 | 15.11
207-10-2-8 | φ350-400mmPVC排水管
207-10-2-8-1 | φ400mmPVC管 | m | 59.8 |  | 0 | 107.02
207-10-5 | 塑料PE硬式透水管
207-10-5-2 | φ100-200mm
207-10-5-2-1 | φ110mm塑料PE硬式透水管 | m | 149 |  | 0 | 32.74
207-14 | 检查井
207-14-1 | 圆形检查井
207-14-1-1 | 圆形钢筋混凝土雨水检查井
207-14-1-1-4 | φ1800mm雨水检查井 | 座 | 4 |  | 0 | 6519.25
207-14-2 | 矩形检查井
207-14-2-1 | 矩形钢筋混凝土雨水检查井
207-14-2-1-3 | 2400×2400mm雨水检查井 | 座 | 1 |  | 0 | 14798.00
207-17 | 斜孔排水
207-17-1 | φ100mm以内 | m | 1332.5 |  | 0 | 112.02
207-19 | 沉砂井
207-19-2 | 矩形沉砂井
207-19-2-1 | 矩形钢筋混凝土沉砂井
207-19-2-1-1 | 1300×1200mm沉砂井 | 座 | 1 |  | 0 | 6256.00
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 4 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
207-21 | 出水口
207-21-3 | D1000mm八字形浆砌块石出水口 | 座 | 1 |  | 0 | 8227.00
207-25 | 沉淀池 | 座 | 1 |  | 0 | 11022.00
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 植物护坡
208-1-1 | 喷播草灌护坡 | m2 | 5345.92 |  | 0 | 16.47
208-1-2 | 三维植被网护坡 | m2 | 4832.18 |  | 0 | 40.13
208-1-7 | 生态叠袋植草护坡 | m2 | 1876.75 |  | 0 | 136.30
208-3 | 浆砌片石护坡
208-3-3 | 实体式浆砌片石护坡 | m3 | 27.8 |  | 0 | 437.91
208-4 | 混凝土护坡
208-4-3 | C20混凝土护坡
208-4-3-4 | 预制六棱砖护坡 | m3 | 42.2 |  | 0 | 1071.23
208-4-3-7 | 现浇混凝土护脚 | m3 | 420.58 |  | 0 | 750.03
208-4-3-8 | 预制混凝土截水肋条 | m3 | 90 |  | 0 | 1092.71
208-4-3-11 | 现浇砼人字形骨架护坡 | m3 | 123.95 |  | 0 | 776.99
208-4-4 | C25混凝土护坡
208-4-4-7 | 预制人字形肋条 | m3 | 46.51 |  | 0 | 1096.04
208-4-4-8 | 预制砼人字形骨架护坡 | m3 | 23.41 |  | 0 | 1111.53
208-4-5 | C30混凝土护坡
208-4-5-2 | 拱形骨架护坡 | m3 | 30.8 |  | 0 | 848.54
208-4-5-7 | 现浇混凝土护脚 | m3 | 16.3 |  | 0 | 777.91
208-4-5-8 | 现浇混凝土截水肋条 | m3 | 4.7 |  | 0 | 827.23
208-4-5-9 | 现浇混凝土顶底镶边 | m3 | 12.4 |  | 0 | 827.26
208-5 | 护面墙
208-5-2 | 现浇混凝土护面
208-5-2-3 | C20现浇混凝土护面 | m3 | 155.74 |  | 0 | 510.07
208-5-2-4 | C25现浇混凝土护面 | m3 | 12 |  | 0 | 783.50
208-5-2-5 | C30现浇混凝土护面 | m3 | 14 |  | 0 | 794.21
209 | 挡土墙
209-3 | 混凝土挡土墙
209-3-1 | 挡墙混凝土
209-3-1-7 | C25混凝土 | m3 | 473.6 |  | 0 | 795.13
209-3-1-8 | C30混凝土 | m3 | 1834.7 |  | 0 | 824.84
209-3-1-10 | C25片石混凝土 | m3 | 536.03 |  | 0 | 745.47
209-4 | 挡土墙基础垫层
209-4-1 | C20砼垫层 | m3 | 4.76 |  | 0 | 496.01
209-4-5 | 挡土墙基础混凝土垫层
209-4-5-1 | C15混凝土 | m3 | 7.6 |  | 0 | 481.05
209-4-5-2 | C20混凝土 | m3 | 205.36 |  | 0 | 491.50
209-4-5-3 | C25混凝土 | m3 | 12 |  | 0 | 504.58
209-4-5-4 | C30混凝土 | m3 | 6.4 |  | 0 | 515.47
213 | 预应力锚索.锚杆和钢花管边坡加固
213-1 | 预应力锚索
213-1-1 | 普通预应力钢绞线
213-1-1-1 | 4孔/束 | m | 8284.8 |  | 0 | 194.58
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 5 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
213-1-1-5 | 8孔/束 | m | 2968.4 |  | 0 | 295.09
213-3 | 锚杆
213-3-1 | 普通钢筋锚杆
213-3-1-4 | φ110-130mm普通钢筋锚杆 | m | 1656 |  | 0 | 148.32
213-3-1-7 | φ170-190mm普通钢筋锚杆 | m | 1017.9 |  | 0 | 163.85
213-4 | 钢（花）管注浆
213-4-6 | φ184-203mm钻孔 | m | 1280 |  | 0 | 49.67
213-4-7 | 注水泥浆（含φ203*6mm钢管） | m3 | 1664 |  | 0 | 578.14
213-5 | 框架梁、地梁、锚墩混凝土
213-5-4 | C30混凝土 | m3 | 1421.47 |  | 0 | 960.17
213-5-5 | C35混凝土 | m3 | 21.7 |  | 0 | 1237.83
213-6 | 混凝土钢筋
213-6-1 | 普通钢筋 | kg | 565910.493 |  | 0 | 6.66
214 | 抗滑桩
214-1 | 混凝土抗滑桩
214-1-2 | 抗滑桩钢筋 | kg | 204382.4 |  | 0 | 5.71
214-2 | 桩板式抗滑挡墙
214-2-1 | 挡土板混凝土
214-2-1-4 | C30混凝土 | m3 | 269.4 |  | 0 | 1059.44
214-2-1-5 | C35混凝土 | m3 | 25.7 |  | 0 | 799.53
214-2-3 | 锚固桩、挡土板钢筋 | kg | 51546.8 |  | 0 | 6.53
214-3 | 冠梁
214-3-1 | 冠梁混凝土
214-3-1-4 | C30混凝土 | m3 | 245 |  | 0 | 803.83
214-3-1-5 | C35混凝土 | m3 | 177.5 |  | 0 | 799.49
214-3-2 | 冠梁钢筋 | kg | 33768.7 |  | 0 | 5.78
214-4 | 连接板
214-4-1 | 连接板混凝土
214-4-1-5 | C35混凝土 | m3 | 43.9 |  | 0 | 790.71
214-4-2 | 连接板钢筋 | kg | 1939 |  | 0 | 6.01
218 | 支护桩
218-1 | 混凝土支护桩
218-1-1 | 支护桩混凝土
218-1-1-5 | C35混凝土 | m3 | 2080.5 |  | 0 | 1321.03
218-1-2 | 支护桩钢筋 | kg | 183988.9 |  | 0 | 5.65
218-2 | 混凝土支护桩护壁
218-2-1 | 支护桩护壁混凝土
218-2-1-3 | C25混凝土 | m3 | 1457.6 |  | 0 | 982.56
218-2-2 | 支护桩护壁钢筋 | kg | 23184.7 |  | 0 | 6.26
| 清单 第 200 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 6 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
300章 路面
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
302 | 垫层
302-1 | 垫层
302-1-1 | 碎石垫层
302-1-1-1 | 厚150mm以内 | m2 | 21.33 |  | 0 | 27.24
302-2 | 垫层（按体积计）
302-2-1 | 碎石垫层（按体积计） | m3 | 9.5 |  | 0 | 202.21
302-2-5 | 石屑垫层（按体积计）（利用隧道弃渣） | m3 | 560.34 |  | 0 | 38.89
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1-2 | 3-4%水泥含量稳定土底基层、基层
304-1-2-1 | 厚150mm以内 | m2 | 259 |  | 0 | 29.02
304-1-3 | 4-5%水泥含量稳定土底基层、基层
304-1-3-2 | 厚150-200mm
304-1-3-2-1 | 厚180mm水泥稳定土碎石基层（无侧限抗压强度≥2.5MPa） | m2 | 1716.7 |  | 0 | 52.30
306 | 级配碎（砾）石底基层、基层
306-1 | 级配碎石底基层
306-1-1 | 厚150mm以内
306-1-1-1 | 厚150mm级配碎石底基层 | m2 | 1854.6 |  | 0 | 8.02
306-2 | 搭板下级垫层 | m3
306-2-1 | 砂垫层 20cm | m3 | 28.23 |  | 0 | 57.85
306-2-2 | 碎石垫层 20cm | m3 | 28.23 |  | 0 | 36.13
307 | 沥青稳定碎石基层（ATB）、水泥混凝土基层
307-2 | 贫水泥混凝土基层
307-2-1 | 贫水泥混凝土基层（按体积计）
307-2-1-1 | C20混凝土 | m3 | 731.7 |  | 0 | 491.47
307-2-1-3 | C30混凝土 | m3 | 73.5 |  | 0 | 542.94
310-9 | 人行道面层
310-9-1 | 2cm仿花岗岩陶瓷景观砖 | m2 | 425 |  | 0 | 111.22
310-9-2 | 2cm台阶花岗岩 | m2 | 132.3 |  | 0 | 160.18
310-9-3 | 3cm台阶花岗岩 | m2 | 264.6 |  | 0 | 199.09
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 普通水泥混凝土面板
312-1-2 | 厚200mm以内面板
312-1-2-1 | 厚200mmC20水泥混凝土面板 | m2 | 2801.7 |  | 0 | 99.31
312-1-4 | 厚210-220mm面板
312-1-4-1 | 厚220mmC30水泥混凝土面板 | m2 | 1667.6 |  | 0 | 111.02
314-9 | 防水垫层
314-9-1 | 混凝土垫层
314-9-1-4 | C20混凝土硬化层 | m3 | 156 |  | 0 | 534.48
| 清单 第 300 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 7 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）
403-1-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 38307 |  | 0 | 5.86
403-1-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 456337.9 |  | 0 | 5.76
403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）
403-2-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 5826.3 |  | 0 | 5.92
403-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 153268.26 |  | 0 | 6.10
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 477560.35 |  | 0 | 6.10
403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）
403-4-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 423.4 |  | 0 | 6.36
403-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 117531.48 |  | 0 | 6.05
403-4-5 | 镀锌钢管 | kg | 632.5 |  | 0 | 9.39
404 | 基础挖方及回填
404-1 | 基础挖土方 | m3 | 2581 |  | 0 | 35.55
404-2 | 基础挖石方 | m3 | 203 |  | 0 | 101.60
405 | 钻孔灌注桩
405-1 | 陆上钻孔灌注桩
405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩
405-1-1-1 | 桩径100cm | m | 414 |  | 0 | 1235.84
405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 278 |  | 0 | 1249.01
405-1-1-5 | 桩径140cm | m | 108 |  | 0 | 2265.59
405-1-1-9 | 桩径180cm | m | 1370.5 |  | 0 | 3159.74
410 | 结构混凝土工程
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井）
410-1-5 | C35混凝土 | m3 | 191.55 |  | 0 | 736.74
410-1-6 | C40混凝土 | m3 | 893.7 |  | 0 | 637.80
410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）
410-2-6 | C40混凝土 | m3 | 862.11 |  | 0 | 940.27
410-3 | 现浇混凝土上部结构
410-3-8 | C50混凝土 | m3 | 221 |  | 0 | 1171.11
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
410-5-7 | C50混凝土 | m3 | 390.2 |  | 0 | 690.18
410-6 | 现浇混凝土附属结构
410-6-5 | C35混凝土 | m3 | 465.4 |  | 0 | 859.32
410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 12.02 |  | 0 | 1031.78
410-6-8 | C50混凝土 | m3 | 6.88 |  | 0 | 1368.60
411 | 预应力混凝土工程
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 73095.7 |  | 0 | 12.70
411-10 | 预制安装预应力混凝土上部结构
411-10-1 | 安装预应力混凝土上部结构
411-10-1-3 | 预应力混凝土小箱梁安装 | m3 | 1424.4 |  | 0 | 264.13
411-10-2 | 运输预应力混凝土上部结构 | m3 | 1424.4 |  | 0 | 28.23
411-10-3 | 预制预应力混凝土上部结构
411-10-3-3 | 预应力混凝土小箱梁预制
411-10-3-3-7 | C50混凝土 | m3 | 1424.4 |  | 0 | 1051.70
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 8 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
412-7 | 其他钢结构
412-7-2 | 桥梁不锈钢栏杆
412-7-2-1 | 高铁桥梁不锈钢栏杆（含拆除、更换安装、涂装） | m | 248 |  | 0 | 800.00
416 | 桥梁支座
416-1 | 矩形板式橡胶支座
416-1-1 | 矩形板式橡胶支座（按体积计） | dm3 | 1466.72 |  | 0 | 98.90
416-1-2 | 四氟板式橡胶支座（按体积计） | dm3 | 452.48 |  | 0 | 186.16
416-8 | 减震橡胶块
416-8-1 | 减震橡胶块（按体积计） | dm3 | 25.6 |  | 0 | 98.83
418 | 桥梁防排水处理
418-1 | 排水管
418-1-2 | PVC-U管
418-1-2-7 | 直径φ350mmPVC-U管 | m | 250 |  | 0 | 287.74
418-1-3 | 钢管
418-1-3-2 | 直径φ100mm钢管 | m | 8.4 |  | 0 | 136.67
418-2 | 桥面排水构造物
418-2-2 | 铸铁排水格栅 | 个 | 62 |  | 0 | 98.29
422 | 涵洞及通道涵分部工程
422-1 | 涵基开挖回填 | m3 | 30176.48 |  | 0 | 23.60
422-2 | 涵洞基础垫层
422-2-3 | 中粗砂碎石垫层（利用隧道弃渣） | m3 | 28.94 |  | 0 | 97.34
422-3 | 涵管、涵身混凝土基础
422-3-1 | C15混凝土 | m3 | 255.71 |  | 0 | 683.40
422-12 | 箱涵涵身
422-12-1 | 现浇箱涵混凝土涵身
422-12-1-1 | 现浇箱涵钢筋 | kg | 409068.89 |  | 0 | 7.13
422-12-1-5 | C30混凝土 | m3 | 3446.6 |  | 0 | 993.13
| 清单 第 400 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 9 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
502-1 | 洞口、明洞开挖
502-1-1 | 土方 利用回填 | m3 | 27422.26 |  | 0 | 11.48
502-1-2 | 土方 弃方 | m3 | 85433.23 |  | 0 | 60.26
502-1-3 | 石方 利用回填 | m3 | 4956.7 |  | 0 | 71.15
502-1-4 | 石方 弃方 | m3 | 42220.23 |  | 0 | 74.49
502-2 | 洞口明洞防水与排水
502-2-1 | 浆砌片石截水沟、排水沟 | m3 | 110.16 |  | 0 | 391.79
502-2-3 | 现浇混凝土沟槽
502-2-3-1 | 混凝土沟槽钢筋 | kg | 69245.71 |  | 0 | 6.06
502-2-3-3 | C20混凝土现浇沟槽 | m3 | 2118.72 |  | 0 | 817.99
502-2-3-5 | C30混凝土现浇沟槽 | m3 | 70.16 |  | 0 | 846.24
502-3 | 洞口坡面防护
502-3-2 | 喷射混凝土
502-3-2-1 | C20喷射混凝土 | m3 | 1575.29 |  | 0 | 993.47
502-3-3 | 植草
502-3-3-2 | 三维网植草 | m2 | 23933.24 |  | 0 | 42.49
502-3-3-3 | 喷播草灌 | m2 | 10566.73 |  | 0 | 29.29
502-3-4 | 锚杆
502-3-4-1 | φ32mm热轧钢筋锚杆 | m | 72652.964 |  | 0 | 26.16
502-3-4-2 | φ32mm预应力螺纹钢筋锚杆 | kg | 91856.455 |  | 0 | 28.48
502-3-4-3 | φ22mm以内砂浆锚杆 | kg | 165385.638 |  | 0 | 11.96
502-3-4-4 | φ25mm以内砂浆锚杆 | kg | 62052.675 |  | 0 | 15.02
502-3-4-5 | φ25mm以内纤维锚杆 | kg | 9336.6 |  | 0 | 20.83
502-3-6 | 钢筋（网） | kg | 50980 |  | 0 | 7.16
502-3-8 | 6*φ15.2普通预应力钢绞线
502-3-8-3 | 6孔/束 | m | 12447 |  | 0 | 229.52
502-4 | 洞门建筑
502-4-1 | 洞门建筑混凝土
502-4-1-4 | C25混凝土洞门建筑 | m3 | 2273.8 |  | 0 | 772.89
502-4-1-5 | C25毛石混凝土洞门建筑 | m3 | 1503.52 |  | 0 | 771.93
502-4-3 | 洞门建筑钢筋 | kg | 7910 |  | 0 | 6.33
502-5 | 明洞衬砌
502-5-1 | 衬砌混凝土
502-5-1-5 | C35衬砌防水混凝土 | m3 | 9458.37 |  | 0 | 855.97
502-5-2 | 衬砌钢筋
502-5-2-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 51430 |  | 0 | 6.55
502-5-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 980870 |  | 0 | 6.47
502-7 | 洞顶回填
502-7-1 | 回填土方 | m3 | 82691.94 |  | 0 | 31.55
502-7-2 | 回填碎石（利用隧道弃渣） | m3 | 1131.19 |  | 0 | 93.86
502-7-3 | 回填浆砌片石 | m3 | 13939.03 |  | 0 | 346.55
502-7-4 | 回填粘土隔水层 | m3 | 9470.58 |  | 0 | 114.16
502-8 | 洞门装饰
502-8-1 | 岩质镶面 | m2 | 1324.45 |  | 0 | 270.63
503-1 | 洞身开挖
503-1-1 | 土方 | m3
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 10 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
503-1-1-1 | 普通爆破开挖土方 利用回填 | m3 | 110893 |  | 0 | 126.83
503-1-1-2 | 普通爆破开挖土方 弃方 | m3 | 177057.799 |  | 0 | 168.32
503-1-1-3 | 机械开挖土方 弃方 | m3 | 82883.546 |  | 0 | 128.31
503-1-2 | 石方 | m3
503-1-2-1 | 普通爆破开挖石方 石方价值回收 | m3 | 169153.914 |  | 0 | 12.06
503-1-2-2 | 静力爆破开挖石方 石方价值回收 | m3 | 34327.756 |  | 0 | 57.98
503-1-2-3 | 普通爆破开挖石方 利用 | m3 | 65978.31 |  | 0 | 129.41
503-1-2-4 | 静力爆破开挖石方 利用 | m3 | 129796.65 |  | 0 | 168.88
503-1-2-5 | 静力爆破开挖石方 弃方 | m3 | 61996.275 |  | 0 | 180.49
503-2 | 超前支护
503-2-1 | 锚杆
503-2-1-1 | φ22mm以内砂浆锚杆 | m | 29531.3 |  | 0 | 40.79
503-2-1-3 | φ22mm以内药卷锚杆 | m | 115632.198 |  | 0 | 37.96
503-2-1-5 | φ22mm以内锁脚药卷锚杆 | m | 75538.042 |  | 0 | 31.84
503-2-3 | 管棚
503-2-3-1 | φ108mm以内管棚 | m | 23940 |  | 0 | 329.82
503-2-3-4 | φ76mm钢花管管棚 | m | 44800 |  | 0 | 209.49
503-2-3-5 | 管棚注浆 | m3 | 2389.52 |  | 0 | 679.65
503-2-4 | 注浆小导管
503-2-4-1 | φ50×4mm钢花管 导坑 | m | 110445.85 |  | 0 | 56.49
503-2-4-2 | φ50×4mm钢花管 | m | 296883.7 |  | 0 | 66.29
503-2-4-3 | 小导管注浆 | m3 | 15187.95 |  | 0 | 634.77
503-2-5 | 型钢
503-2-5-1 | 导洞型钢钢架（包括工字钢、槽钢等） | kg | 4352097.2 |  | 0 | 1.85
503-2-5-2 | 套拱型钢钢架（包括工字钢、槽钢等） | kg | 63962.6 |  | 0 | 7.60
503-2-6 | 超前支护混凝土
503-2-6-1 | 超前支护喷射C25混凝土 | m3 | 17152.21 |  | 0 | 1101.28
503-2-6-2 | C30套拱混凝土 | m3 | 667.66 |  | 0 | 857.89
503-2-7 | 钢筋
503-2-7-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 4517.24 |  | 0 | 6.99
503-2-7-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 239296.12 |  | 0 | 6.87
503-2-7-3 | 钢筋网 | kg | 312920.6 |  | 0 | 5.55
503-3 | 初期支护
503-3-2 | 喷射混凝土
503-3-2-2 | C25喷射混凝土 | m3 | 60887.85 |  | 0 | 1101.71
503-3-3 | 注浆锚杆
503-3-3-2 | φ25mm以内中空注浆锚杆 | m | 848624.4 |  | 0 | 66.19
503-3-3-3 | 低应力φ25mm以内中空注浆锚杆 | m | 48918 |  | 0 | 66.19
503-3-4 | 锚杆
503-3-4-2 | φ22mm以内药卷锚杆 | m | 163810.746 |  | 0 | 43.74
503-3-4-3 | φ22mm以内锁脚药卷锚杆 | m | 238205.577 |  | 0 | 38.59
503-3-5 | 钢筋网 | kg | 999230.03 |  | 0 | 7.81
503-3-8 | 型钢
503-3-8-1 | 型钢钢架（包括工字钢、槽钢等） | kg | 14826078.4 |  | 0 | 7.59
503-3-8-2 | 钢筋格栅钢架 | kg | 623085.9 |  | 0 | 8.66
504-1 | 洞身衬砌
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 11 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
504-1-2 | 衬砌防水混凝土
504-1-2-1 | C20混凝土 | m3 | 46 |  | 0 | 639.57
504-1-2-3 | C30混凝土 含梁上砌砖块 | m3 | 3.42 |  | 0 | 1300.00
504-1-2-4 | C35防水混凝土 | m3 | 86959.97 |  | 0 | 722.11
504-1-3 | 二次衬砌拱顶压浆
504-1-3-7 | 小导管注浆
504-1-3-7-1 | 预埋φ42mm以内小导管 | m | 6436.4 |  | 0 | 43.11
504-1-3-7-2 | 小导管注浆拱顶二次压浆 | m3 | 2798.6 |  | 0 | 831.46
504-1-4 | 钢筋
504-1-4-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 403973.04 |  | 0 | 6.99
504-1-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 8871623.8 |  | 0 | 6.94
504-2 | 仰拱、铺底混凝土
504-2-1 | 仰拱、铺底混凝土
504-2-1-3 | C20混凝土 | m3 | 4277.09 |  | 0 | 472.51
504-2-1-4 | C20片石混凝土 | m3 | 49794.81 |  | 0 | 432.34
504-2-1-5 | C30混凝土 | m3 | 171.55 |  | 0 | 554.94
504-2-1-6 | C35防水混凝土 | m3 | 4078.8 |  | 0 | 536.93
504-2-1-7 | C35防水混凝土 | m3 | 42612.31 |  | 0 | 538.08
504-3 | 边沟、电缆沟混凝土
504-3-1 | 边沟、电缆沟混凝土
504-3-1-3 | C25混凝土 | m3 | 823.4 |  | 0 | 1208.81
504-3-1-4 | C30混凝土 | m3 | 9738.9 |  | 0 | 850.98
504-3-2 | 钢筋 | kg | 648991 |  | 0 | 6.61
504-3-6 | 边沟、电缆沟盖板混凝土
504-3-6-4 | C30混凝土 | m3 | 839.2 |  | 0 | 1225.13
504-3-6-5 | RPC混凝土盖板 | m3 | 212.8 |  | 0 | 3800.00
504-3-7 | 钢盖板 | kg | 10769 |  | 0 | 10.90
504-4 | 洞室门
504-4-1 | 洞室门
504-4-1-2 | 防火门（推拉/卷帘） | 个 | 24 |  | 0 | 2349.13
505-1 | 洞身防水与排水
505-1-2 | 无纺布 350g/m2 (含排水沟） | m2 | 202117.72 |  | 0 | 15.50
505-1-3 | 止水带
505-1-3-1 | 中埋式橡胶止水带 | m | 5508.86 |  | 0 | 97.93
505-1-3-2 | 背贴式止水带 | m | 22813.53 |  | 0 | 71.47
505-1-3-3 | 钢板腻子止水带 | m | 19428.96 |  | 0 | 75.13
505-1-8 | 排水管
505-1-8-4 | φ110mm半边打孔PE管 纵向排水 | m | 13513.2 |  | 0 | 131.95
505-1-8-5 | φ110mmPE波纹管 | m | 2339.6 |  | 0 | 20.24
505-1-8-6 | φ110mm半圆管 | m | 74330.53 |  | 0 | 58.56
505-1-9 | 排水盲沟
505-1-9-1 | 扁形60mm×50mm排水盲沟 | m | 9326.9 |  | 0 | 16.60
505-1-13 | EVA防水板 | m2 | 178009.62 |  | 0 | 33.30
506-1 | 洞内防火涂料
506-1-1 | 喷涂防火涂料 | m2 | 105460.8 |  | 0 | 27.38
506-2 | 洞内装饰
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 12 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
506-2-3 | 干挂铝石板 | m2 | 42820.2 |  | 0 | 193.97
508 | 监控量测
508-1 | 监控量测 | 总额 | 1 |  | 0 | 该报价不得低于130万元
509-1 | 地质预报 | 总额 | 1 |  | 0 | 该报价不得低于210万元
512-1 | 注浆加固
512-1-1 | 超前帷幕注浆预加固
512-1-1-1 | φ108mm钢花管注浆 | m | 27370 |  | 0 | 314.37
512-1-1-2 | 钢花管注浆 | m3 | 9744.4 |  | 0 | 658.22
512-1-1-3 | C25喷射混凝土 | m3 | 418.54 |  | 0 | 1101.11
512-1-2 | 局部后注浆堵水
512-1-2-1 | φ108mm钢花管 | m | 11700 |  | 0 | 314.37
512-1-2-2 | 堵水注浆 | m3 | 4176.9 |  | 0 | 658.22
512-1-3 | 逃生救援通道预埋管道
512-1-3-1 | 预埋φ1000mm钢管 | m | 1000 |  | 0 | 1909.19
512-1-4 | 反压回填
512-1-4-1 | φ89mm钢花管 | m | 18803.18 |  | 0 | 259.59
512-1-4-2 | 注浆 | m3 | 5640.74 |  | 0 | 615.44
512-1-4-3 | 回填土方 | m3 | 10648.67 |  | 0 | 31.55
512-1-4-4 | C30钢筋混凝土护拱 | m3 | 934.45 |  | 0 | 1214.93
512-1-4-5 | C30挡土墙 | m3 | 231.28 |  | 0 | 792.09
512-1-4-6 | 三维网喷播植草 | m2 | 1084.72 |  | 0 | 42.50
512-1-5 | 明洞地基处理
512-1-5-1 | φ89mm钢花管 | m | 3363.75 |  | 0 | 109.12
512-1-5-2 | 注浆 | m3 | 666.9 |  | 0 | 615.44
512-1-5-3 | C20片石混凝土 | m3 | 471.07 |  | 0 | 667.91
512-1-6 | 地表注浆加固
512-1-6-1 | φ89mm钢花管 | m | 180000 |  | 0 | 109.11
512-1-6-2 | 注浆 | m3 | 36000 |  | 0 | 615.44
| 清单 第 500 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 13 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏
602-1-1 | 现浇混凝土护栏
602-1-1-2 | C20现浇混凝土 | m3 | 3.4 |  | 0 | 712.35
602-9 | 钢管护栏
602-9-2 | 普通钢管护栏 | m | 60 |  | 0 | 188.68
602-11 | 钢管护栏
602-11-1 | 镀锌钢管护栏 | m | 346.7 |  | 0 | 421.03
602-11-2 | 镀锌钢管扶手 | m | 149.526 |  | 0 | 66.16
603-13 | 安全护栏 | m | 51 |  | 0 | 150.00
| 清单 第 600 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 14 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
700章 绿化及环境保护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物
704-2 | 人工种植灌木
704-2-2 | 冠幅80cm以内
704-2-2-1 | 紫花勒杜鹃（H=70-80cm，P=70-80cm） | 株 | 332 |  | 0 | 69.07
| 清单 第 700 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 15 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
806 | 通风消防系统
806-3 | 消防设施
806-3-1 | 磷酸铵盐干粉灭火器箱（含两具6KG干粉灭火器）
806-3-1-1 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 600 |  | 0 | 165.88
806-3-2 | 泡沫灭火器
806-3-2-1 | 手提式 | 具 | 298 |  | 0 | 68.86
806-3-3 | 水成膜泡沫灭火装置
806-3-3-1 | 固定式水成膜泡沫灭火装置 | 套 | 149 |  | 0 | 3883.59
806-4 | 消火栓
806-4-1 | 隧道内消火栓 | 套 | 11 |  | 0 | 881.00
806-4-2 | 隧道外消火栓 | 套 | 6 |  | 0 | 1927.83
806-6 | 消防用管道
806-6-1 | 供水管
806-6-1-2 | 铸铁管
806-6-1-2-3 | 球墨铸铁消防给水管DN250（埋地敷设） | m | 508 |  | 0 | 309.47
806-6-1-4 | 焊接钢管
806-6-1-4-1 | 焊接钢管D76x3.5 | m | 406 |  | 0 | 61.95
806-6-1-4-2 | 焊接钢管D273×9 | m | 6088 |  | 0 | 451.49
806-6-1-4-4 | 焊接钢套管D325×11 | m | 515 |  | 0 | 670.04
806-6-1-4-5 | 挂管支架 | kg | 6962.9 |  | 0 | 26.64
806-6-2 | 阀门
806-6-2-1 | 闸阀
806-6-2-1-1 | 双盘闸阀DN50 | 套 | 4 |  | 0 | 655.75
806-6-2-1-2 | 双盘闸阀DN65 | 套 | 11 |  | 0 | 704.64
806-6-2-1-3 | 双盘闸阀DN75 | 套 | 3 |  | 0 | 719.00
806-6-2-1-4 | 双盘闸阀DN150 | 套 | 6 |  | 0 | 1697.67
806-6-2-1-5 | 双盘闸阀DN250 | 套 | 39 |  | 0 | 3327.79
806-6-2-4 | 自动放气阀
806-6-2-4-1 | 自动放气阀DN50 | 套 | 4 |  | 0 | 464.00
806-6-3 | 阀门井
806-6-3-1 | 阀门井1300×1300mm | 座 | 7 |  | 0 | 4820.71
806-6-5 | 排泥井
806-6-5-3 | φ1200mm砖砌排泥井 | 座 | 3 |  | 0 | 4132.00
806-6-6 | 水泵接合器
806-6-6-1 | 水泵接合器DN150 | 套 | 6 |  | 0 | 1587.50
806-6-7 | 其他配件
806-6-7-25 | 钢制焊接三通DN250×65 | 个 | 11 |  | 0 | 225.82
806-6-7-26 | 钢制双焊90°弯头DN65 | 个 | 22 |  | 0 | 50.41
806-6-7-27 | 钢制盘焊短管DN65 | 个 | 11 |  | 0 | 107.73
806-6-7-28 | 钢制双盘短管DN65 | 个 | 11 |  | 0 | 107.73
806-6-7-29 | 钢制焊接三通DN250×150 | 个 | 12 |  | 0 | 521.08
806-6-7-30 | 钢制双焊90°弯头DN150 | 个 | 6 |  | 0 | 152.33
806-6-7-31 | 钢制盘焊短管DN150 | 个 | 6 |  | 0 | 220.33
806-6-7-32 | 钢制双盘短管DN150 | 个 | 6 |  | 0 | 220.33
806-6-7-33 | 全排气三通DN250×50 | 个 | 4 |  | 0 | 121.50
806-6-7-34 | 全盘排泥三通DN25×75 | 个 | 3 |  | 0 | 39.00
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程第二合同段（K2+836.5～K6+240）清单预算（终稿） |  | 合同段: 第二合同段
编制范围: K2+836.500～K6+240.000 |  | 第 16 页 | 共 16 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价（元）
806-6-7-35 | 钢制双焊22.5°弯头DN65 | 个 | 7 |  | 0 | 50.43
806-6-7-36 | 钢制双焊30°弯头DN65 | 个 | 7 |  | 0 | 50.43
806-6-7-37 | 钢制双焊60°弯头DN65 | 个 | 26 |  | 0 | 50.38
806-6-7-38 | 钢制承插90°弯头DN150 | 个 | 6 |  | 0 | 152.33
806-6-7-39 | 钢制双焊11.25°弯头DN250 | 个 | 3 |  | 0 | 173.00
806-6-7-40 | 钢制双焊22.5°弯头DN250 | 个 | 5 |  | 0 | 173.00
806-6-7-41 | 钢制双焊90°弯头DN250 | 个 | 32 |  | 0 | 173.00
806-6-7-42 | 钢制承焊22.5°弯头DN250 | 个 | 2 |  | 0 | 173.00
806-6-7-43 | 钢制盘承22.5°弯头DN250 | 个 | 1 |  | 0 | 182.00
806-6-7-44 | 钢制盘焊11.25°弯头DN250 | 个 | 2 |  | 0 | 173.00
806-6-7-45 | 铸铁承焊22.5°弯头DN250 | 个 | 2 |  | 0 | 330.00
806-6-7-46 | 铸铁盘焊22.5°弯头DN250 | 个 | 1 |  | 0 | 330.00
806-6-7-47 | 钢制双盘短管 D150×150 | 个 | 326 |  | 0 | 220.35
806-6-7-48 | 钢制焊插短管 D150×150 | 个 | 160 |  | 0 | 220.35
806-6-7-49 | 铸铁盘焊短管 D150×150 | 个 | 150 |  | 0 | 56.01
806-6-7-50 | 钢制焊插短管 D65×65 | 个 | 11 |  | 0 | 107.73
806-6-7-51 | 钢制盘插 D75X75 | 个 | 3 |  | 0 | 124.33
806-13 | 消防标志桩
806-13-1 | 混凝土标志桩120×120mm | 块 | 10 |  | 0 | 52.00
806-14 | 给水管支墩砼
806-14-1 | C20混凝土 | m3 | 91.14 |  | 0 | 532.80
808-3 | 接地系统
808-3-6 | 接地端子及连接线
808-3-6-1 | D型接地端子 | 个 | 112 |  | 0 | 31.44
808-3-6-2 | 不锈钢连接线 | 套 | 49 |  | 0 | 207.71
| 清单 第 800 章合计 人民币 | 0
企业数字证书电子签章：